## Dashboard
DALAT BOOKS AUDIT DASHBOARD — ĐÀ LẠT XƯA & NOW DALAT
Field | Value
Project | Bộ 2 cuốn Đà Lạt Xưa & Now Dalat
Website Lane | tramsaigon.com/dalat
Stage | Audit Planning Pack v1.0
Book 1 Chapters | 11
Book 2 Chapters | 11
Source Records | 9
Gate Rule | Không viết FINAL MASTER nếu thiếu evidence/consent/fact-check
Metric | Target | Current | Formula/Note | Status
Sources registered | 25 | 9 | Need at least 25 before final writing | Needs Evidence
Interviews planned | 250 | 0 | Fieldwork not executed yet | Not Started
Fieldwork routes | 10 | 10 | Routes planned in protocol | Needs Review
Book outlines | 2 | 2 | 11 chapters each | Approved
Risk register | 12 | 12 | Initial risk matrix done | Needs Review
Website architecture | 1 | 1 | Draft route map done | Needs Review
Audit notes
This workbook is a planning and audit control file. It does not prove that fieldwork has been completed. The next gate is to assign owners, collect evidence, and attach source/interview IDs to every chapter item.

## Evidence Sources
ID | Title | Source Class | Use In Books | URL | Status | Owner | Last Checked
S01 | UNESCO Creative Cities Network - Da Lat | UNESCO / primary public source | Now Dalat: trục thành phố âm nhạc, sáng tạo, phát triển bền vững; lưu ý di sản âm nhạc và cộng đồng thiểu số Lang Biang Gong Space. | https://www.unesco.org/en/creative-cities/da-lat | Needs Review |  | 46159
S02 | Nhân Dân: Lâm Đồng thu hơn 56,6 nghìn tỷ đồng từ du lịch năm 2025 | Báo chính thống / current data | Now Dalat: dữ liệu du lịch 2025 và mục tiêu 2026 để định vị sức hút, quá tải, yêu cầu tăng chất lượng trải nghiệm. | https://nhandan.vn/lam-dong-thu-hon-566-nghin-ty-dong-tu-du-lich-post935840.html | Needs Review |  | 46159
S03 | Địa chí Đà Lạt - Niên biểu thành phố Đà Lạt | Địa chí địa phương / historical baseline | Đà Lạt Xưa: lớp tiền đô thị, cư dân Lạch, Chil, Srê, mốc 1893 Yersin đến cao nguyên Lang Biang, mốc 1897 đề xuất lập nơi nghỉ dưỡng. | https://lamdong.gov.vn/sites/book/diachidalat/Tongluan/bai1.htm | Needs Review |  | 46159
S04 | Địa chí Đà Lạt - Chương địa lý hành chính | Địa chí địa phương / geographic baseline | Cả hai cuốn: diện tích tự nhiên 391,06 km2, vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh trong bối cảnh tư liệu gốc. | https://lamdong.gov.vn/sites/book/diachidalat/Phan2/chuong1.htm | Needs Review |  | 46159
S05 | Địa chí Đà Lạt - Người Cơ Ho ở Đà Lạt | Địa chí địa phương / cultural baseline | Đà Lạt Xưa và Now Dalat: người Cơ Ho, các nhóm Chin, Srê, Lạch; yêu cầu viết tôn trọng, không lãng mạn hóa hoặc chiếm dụng văn hóa. | https://lamdong.gov.vn/sites/book/diachidalat/Tongluan/bai9.htm | Needs Review |  | 46159
S06 | Văn bản Chính phủ: Quyết định 704/QĐ-TTg | Official government document | Now Dalat: khung quy hoạch Đà Lạt và vùng phụ cận đến 2030, tầm nhìn 2050. Chỉ dùng như nền phát triển, không biến thành diễn ngôn chính trị. | https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?docid=174125&pageid=27160 | Needs Review |  | 46159
S07 | Báo Chính phủ: Vì sao chọn Đà Lạt là trung tâm hành chính chính trị của tỉnh Lâm Đồng mới? | Official government news / current planning context | Now Dalat: vai trò liên kết vùng, giao thông, cao nguyên - duyên hải. Dùng trong hồ sơ nghiên cứu nội bộ; sách công khai tránh chính trị hóa. | https://baochinhphu.vn/da-lat-se-phat-huy-vai-tro-dan-dat-cua-vung-dong-luc-kinh-te-sau-khi-sap-nhap-tinh-102250428152053901.htm | Needs Review |  | 46159
S08 | Tạp chí Tổ chức nhà nước: Hợp nhất Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông | Government-affiliated publication / current context | Now Dalat: không gian phát triển mới, liên kết cao nguyên - duyên hải - năng lượng - du lịch. Nội dung nhạy cảm phải fact-check trước phát hành. | https://tcnnld.vn/news/detail/68720/Hop-nhat-cac-tinh-Lam-Dong-Binh-Thuan-va-Dak-Nong-Phat-huy-tiem-nang-loi-the-san-co-cua-ba-dia-phuong.html | Needs Review |  | 46159
S09 | Lạc Dương/Lâm Đồng: Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành | Local official/party portal / agriculture brand | Cả hai cuốn: thương hiệu rau, hoa, cà phê Arabica, du lịch canh nông; tư liệu cho chương nông nghiệp và kinh tế xanh. | https://lacduong.lamdong.dcs.vn/thong-tin-hoat-dong/type/detail/id/2691/task/1450 | Needs Review |  | 46159

## Book 1 Outline
Book | Chapter No | Chapter Title | Item No | Item Title | Status | Evidence IDs | Interview IDs | Fieldwork Route | Owner | Audit Note
Đà Lạt Xưa | 1 | Khi Đà Lạt Còn Là Một Làn Sương Trên Cao Nguyên | 1 | Trước khi có thành phố, đã có núi, rừng và người bản địa | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 1 | Khi Đà Lạt Còn Là Một Làn Sương Trên Cao Nguyên | 2 | Cao nguyên Lang Biang trong trí nhớ của đất | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 1 | Khi Đà Lạt Còn Là Một Làn Sương Trên Cao Nguyên | 3 | Người Lạch, người Chil, người Srê và lớp cư dân đầu tiên | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 1 | Khi Đà Lạt Còn Là Một Làn Sương Trên Cao Nguyên | 4 | Lang Biang không chỉ là một ngọn núi | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 1 | Khi Đà Lạt Còn Là Một Làn Sương Trên Cao Nguyên | 5 | Những con đường mòn trước khi có phố | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 1 | Khi Đà Lạt Còn Là Một Làn Sương Trên Cao Nguyên | 6 | Khí hậu đã chọn số phận cho Đà Lạt | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 1 | Khi Đà Lạt Còn Là Một Làn Sương Trên Cao Nguyên | 7 | Yersin và khoảnh khắc cao nguyên bước vào lịch sử | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 1 | Khi Đà Lạt Còn Là Một Làn Sương Trên Cao Nguyên | 8 | Từ trạm nghỉ dưỡng đến mầm mống đô thị | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 1 | Khi Đà Lạt Còn Là Một Làn Sương Trên Cao Nguyên | 9 | Tên gọi Đà Lạt và những lớp nghĩa cần được kiểm chứng | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 1 | Khi Đà Lạt Còn Là Một Làn Sương Trên Cao Nguyên | 10 | Đà Lạt không bắt đầu bằng bê tông | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 1 | Khi Đà Lạt Còn Là Một Làn Sương Trên Cao Nguyên | 11 | Thành phố sinh ra từ nhu cầu được thở | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 1 | Khi Đà Lạt Còn Là Một Làn Sương Trên Cao Nguyên | 12 | Vì sao phải viết lại Đà Lạt từ trước khi thành phố thành hình | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 2 | Những Con Dốc Đầu Tiên | 1 | Dốc là dáng đi của Đà Lạt | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 2 | Những Con Dốc Đầu Tiên | 2 | Một thành phố không nằm ngang | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 2 | Những Con Dốc Đầu Tiên | 3 | Những con đường quanh hồ và ký ức người đi bộ | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 2 | Những Con Dốc Đầu Tiên | 4 | Đường Trần Hưng Đạo và bóng biệt thự cũ | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 2 | Những Con Dốc Đầu Tiên | 5 | Đường Yersin, đường Cầu Đất, đường Phan Đình Phùng trong ký ức | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 2 | Những Con Dốc Đầu Tiên | 6 | Mỗi con dốc giữ một nhịp thở khác nhau | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 2 | Những Con Dốc Đầu Tiên | 7 | Người Đà Lạt xưa đi chậm vì thành phố bắt họ phải chậm | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 2 | Những Con Dốc Đầu Tiên | 8 | Xe đạp, xe lam, xe máy cũ và những buổi sáng lạnh | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 2 | Những Con Dốc Đầu Tiên | 9 | Đi học qua sương | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 2 | Những Con Dốc Đầu Tiên | 10 | Đi chợ qua dốc | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 2 | Những Con Dốc Đầu Tiên | 11 | Đi yêu qua dốc | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 2 | Những Con Dốc Đầu Tiên | 12 | Khi một con dốc bị mở rộng, ký ức cũng đổi hình | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 3 | Nhà Gỗ, Biệt Thự Và Những Mái Ngói Trong Sương | 1 | Kiến trúc Đà Lạt không chỉ là phong cách Pháp | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 3 | Nhà Gỗ, Biệt Thự Và Những Mái Ngói Trong Sương | 2 | Biệt thự trên đồi và nghệ thuật sống với địa hình | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 3 | Nhà Gỗ, Biệt Thự Và Những Mái Ngói Trong Sương | 3 | Nhà gỗ của người dân và hơi ấm bên trong | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 3 | Nhà Gỗ, Biệt Thự Và Những Mái Ngói Trong Sương | 4 | Mái ngói đỏ giữa rừng thông | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 3 | Nhà Gỗ, Biệt Thự Và Những Mái Ngói Trong Sương | 5 | Cửa sổ nhìn ra sương | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 3 | Nhà Gỗ, Biệt Thự Và Những Mái Ngói Trong Sương | 6 | Lò sưởi, áo len và những mùa lạnh thật sự | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 3 | Nhà Gỗ, Biệt Thự Và Những Mái Ngói Trong Sương | 7 | Dinh, trường, nhà ga và những công trình có ký ức | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 3 | Nhà Gỗ, Biệt Thự Và Những Mái Ngói Trong Sương | 8 | Vì sao nhà ở Đà Lạt xưa thường có khoảng thở | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 3 | Nhà Gỗ, Biệt Thự Và Những Mái Ngói Trong Sương | 9 | Vườn quanh nhà như một phần của căn nhà | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 3 | Nhà Gỗ, Biệt Thự Và Những Mái Ngói Trong Sương | 10 | Cái đẹp của sự vừa đủ | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 3 | Nhà Gỗ, Biệt Thự Và Những Mái Ngói Trong Sương | 11 | Những căn nhà biến mất | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 3 | Nhà Gỗ, Biệt Thự Và Những Mái Ngói Trong Sương | 12 | Giữ kiến trúc không phải để ngắm, mà để giữ cách sống | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 4 | Hồ Xuân Hương Và Trái Tim Lặng Của Thành Phố | 1 | Hồ không chỉ là cảnh quan | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 4 | Hồ Xuân Hương Và Trái Tim Lặng Của Thành Phố | 2 | Buổi sáng quanh hồ | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 4 | Hồ Xuân Hương Và Trái Tim Lặng Của Thành Phố | 3 | Những đôi chân đi bộ trong lạnh | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 4 | Hồ Xuân Hương Và Trái Tim Lặng Của Thành Phố | 4 | Ghế đá, thông, gió và im lặng | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 4 | Hồ Xuân Hương Và Trái Tim Lặng Của Thành Phố | 5 | Khi mặt hồ giữ lại bầu trời | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 4 | Hồ Xuân Hương Và Trái Tim Lặng Của Thành Phố | 6 | Chợ, phố, nhà hàng, khách sạn quanh hồ | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 4 | Hồ Xuân Hương Và Trái Tim Lặng Của Thành Phố | 7 | Hồ trong ký ức học trò | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 4 | Hồ Xuân Hương Và Trái Tim Lặng Của Thành Phố | 8 | Hồ trong ký ức người yêu nhau | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 4 | Hồ Xuân Hương Và Trái Tim Lặng Của Thành Phố | 9 | Hồ trong ký ức người già | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 4 | Hồ Xuân Hương Và Trái Tim Lặng Của Thành Phố | 10 | Hồ và những mùa hoa | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 4 | Hồ Xuân Hương Và Trái Tim Lặng Của Thành Phố | 11 | Thành phố nào cũng cần một nơi để soi lại mình | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 4 | Hồ Xuân Hương Và Trái Tim Lặng Của Thành Phố | 12 | Nếu mất sự lặng, Đà Lạt sẽ mất một phần tim | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 5 | Chợ Đà Lạt Và Hơi Ấm Của Đời Sống | 1 | Chợ không chỉ để mua bán | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 5 | Chợ Đà Lạt Và Hơi Ấm Của Đời Sống | 2 | Rau, hoa, trái cây và bàn tay cao nguyên | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 5 | Chợ Đà Lạt Và Hơi Ấm Của Đời Sống | 3 | Những người phụ nữ dậy sớm | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 5 | Chợ Đà Lạt Và Hơi Ấm Của Đời Sống | 4 | Tiếng nói trong chợ Đà Lạt | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 5 | Chợ Đà Lạt Và Hơi Ấm Của Đời Sống | 5 | Áo len, khăn choàng và mùa lạnh | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 5 | Chợ Đà Lạt Và Hơi Ấm Của Đời Sống | 6 | Mứt, dâu, atisô và ký ức quà mang về | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 5 | Chợ Đà Lạt Và Hơi Ấm Của Đời Sống | 7 | Chợ đêm trước khi thành nơi quá đông | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 5 | Chợ Đà Lạt Và Hơi Ấm Của Đời Sống | 8 | Những món ăn đứng giữa sương | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 5 | Chợ Đà Lạt Và Hơi Ấm Của Đời Sống | 9 | Người bán hàng và cách giữ khách bằng sự quen | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 5 | Chợ Đà Lạt Và Hơi Ấm Của Đời Sống | 10 | Chợ là nơi Đà Lạt tự kể chuyện mỗi ngày | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 5 | Chợ Đà Lạt Và Hơi Ấm Của Đời Sống | 11 | Khi chợ thay đổi, thành phố thay đổi | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 5 | Chợ Đà Lạt Và Hơi Ấm Của Đời Sống | 12 | Một thành phố còn chợ thật là một thành phố còn sống thật | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 6 | Người Đà Lạt Xưa | 1 | Người sinh ra trong lạnh thường nói nhỏ hơn | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 6 | Người Đà Lạt Xưa | 2 | Người trồng rau | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 6 | Người Đà Lạt Xưa | 3 | Người trồng hoa | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 6 | Người Đà Lạt Xưa | 4 | Người làm trà, làm cà phê, làm vườn | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 6 | Người Đà Lạt Xưa | 5 | Thầy cô, học sinh và thành phố của trường lớp | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 6 | Người Đà Lạt Xưa | 6 | Người buôn bán nhỏ | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 6 | Người Đà Lạt Xưa | 7 | Người làm du lịch đời đầu | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 6 | Người Đà Lạt Xưa | 8 | Những gia đình từ nhiều miền lên lập nghiệp | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 6 | Người Đà Lạt Xưa | 9 | Người bản địa và sự hiện diện cần được tôn trọng | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 6 | Người Đà Lạt Xưa | 10 | Người Đà Lạt không phải một kiểu người duy nhất | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 6 | Người Đà Lạt Xưa | 11 | Cách người xưa tiếp khách | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 6 | Người Đà Lạt Xưa | 12 | Lịch sự không phải kiểu cách, mà là không làm phiền quá nhiều | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 7 | Hoa, Rau, Trà, Cà Phê Và Nền Văn Minh Của Đất | 1 | Vì sao Đà Lạt trở thành xứ hoa | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 7 | Hoa, Rau, Trà, Cà Phê Và Nền Văn Minh Của Đất | 2 | Người trồng hoa và cuộc đời sau vẻ đẹp | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 7 | Hoa, Rau, Trà, Cà Phê Và Nền Văn Minh Của Đất | 3 | Rau Đà Lạt trong bữa ăn Việt Nam | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 7 | Hoa, Rau, Trà, Cà Phê Và Nền Văn Minh Của Đất | 4 | Dâu tây và giấc mơ của du khách | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 7 | Hoa, Rau, Trà, Cà Phê Và Nền Văn Minh Của Đất | 5 | Atisô, hồng, bơ, khoai, cải và những mùa thu hoạch | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 7 | Hoa, Rau, Trà, Cà Phê Và Nền Văn Minh Của Đất | 6 | Trà Cầu Đất và sương trên đồi | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 7 | Hoa, Rau, Trà, Cà Phê Và Nền Văn Minh Của Đất | 7 | Cà phê cao nguyên và buổi sáng nóng trong tay | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 7 | Hoa, Rau, Trà, Cà Phê Và Nền Văn Minh Của Đất | 8 | Nông nghiệp không chỉ là sản xuất | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 7 | Hoa, Rau, Trà, Cà Phê Và Nền Văn Minh Của Đất | 9 | Đất tốt cũng có thể bị mệt | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 7 | Hoa, Rau, Trà, Cà Phê Và Nền Văn Minh Của Đất | 10 | Nhà kính và câu hỏi về cảnh quan | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 7 | Hoa, Rau, Trà, Cà Phê Và Nền Văn Minh Của Đất | 11 | Người làm nông là người giữ thành phố từ phía sau | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 7 | Hoa, Rau, Trà, Cà Phê Và Nền Văn Minh Của Đất | 12 | Một Đà Lạt không còn đất là một Đà Lạt mất gốc | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 8 | Những Mùa Yêu Của Đà Lạt | 1 | Vì sao người ta hay yêu ở Đà Lạt | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 8 | Những Mùa Yêu Của Đà Lạt | 2 | Mưa lạnh và hai người đi chung một chiếc áo | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 8 | Những Mùa Yêu Của Đà Lạt | 3 | Quán cà phê không cần nói nhiều | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 8 | Những Mùa Yêu Của Đà Lạt | 4 | Thư tay, ảnh cũ và những cuộc hẹn đã xa | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 8 | Những Mùa Yêu Của Đà Lạt | 5 | Đồi thông và lời hứa tuổi trẻ | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 8 | Những Mùa Yêu Của Đà Lạt | 6 | Hồ Than Thở, Thung Lũng Tình Yêu và lớp ký ức du lịch cũ | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 8 | Những Mùa Yêu Của Đà Lạt | 7 | Đà Lạt trong nhạc và thơ | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 8 | Những Mùa Yêu Của Đà Lạt | 8 | Nỗi buồn Đà Lạt không bi lụy | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 8 | Những Mùa Yêu Của Đà Lạt | 9 | Tình yêu ở đây thường có sương phủ | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 8 | Những Mùa Yêu Của Đà Lạt | 10 | Người đi xa nhớ Đà Lạt như nhớ một người | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 8 | Những Mùa Yêu Của Đà Lạt | 11 | Thành phố giữ hộ những điều không thành | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 8 | Những Mùa Yêu Của Đà Lạt | 12 | Có những mối tình chỉ cần từng có Đà Lạt là đủ | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 9 | Trường Học, Tuổi Trẻ Và Những Năm Tháng Áo Len | 1 | Thành phố của học sinh và ký túc xá | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 9 | Trường Học, Tuổi Trẻ Và Những Năm Tháng Áo Len | 2 | Những buổi sáng đi học trong sương | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 9 | Trường Học, Tuổi Trẻ Và Những Năm Tháng Áo Len | 3 | Áo len như một phần ký ức | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 9 | Trường Học, Tuổi Trẻ Và Những Năm Tháng Áo Len | 4 | Căn tin, sân trường, hàng thông | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 9 | Trường Học, Tuổi Trẻ Và Những Năm Tháng Áo Len | 5 | Những trường cũ và kiến trúc giáo dục | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 9 | Trường Học, Tuổi Trẻ Và Những Năm Tháng Áo Len | 6 | Bạn bè từ nhiều nơi gặp nhau ở Đà Lạt | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 9 | Trường Học, Tuổi Trẻ Và Những Năm Tháng Áo Len | 7 | Tuổi trẻ học cách im lặng | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 9 | Trường Học, Tuổi Trẻ Và Những Năm Tháng Áo Len | 8 | Những buổi chiều không muốn về nhà | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 9 | Trường Học, Tuổi Trẻ Và Những Năm Tháng Áo Len | 9 | Sách, nhạc, thư viện và quán nhỏ | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 9 | Trường Học, Tuổi Trẻ Và Những Năm Tháng Áo Len | 10 | Đà Lạt làm người trẻ mơ nhiều hơn | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 9 | Trường Học, Tuổi Trẻ Và Những Năm Tháng Áo Len | 11 | Khi trưởng thành, người ta nhớ lại Đà Lạt bằng màu trời | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 9 | Trường Học, Tuổi Trẻ Và Những Năm Tháng Áo Len | 12 | Một thành phố giáo dục phải giữ sự tử tế của tuổi trẻ | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 10 | Đà Lạt Thay Đổi Từ Lúc Nào? | 1 | Khi du khách bắt đầu đông hơn cư dân trong cảm giác | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 10 | Đà Lạt Thay Đổi Từ Lúc Nào? | 2 | Khi quán cà phê trở thành điểm check in | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 10 | Đà Lạt Thay Đổi Từ Lúc Nào? | 3 | Khi homestay mọc lên như nấm sau mưa | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 10 | Đà Lạt Thay Đổi Từ Lúc Nào? | 4 | Khi dốc nhỏ đầy xe | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 10 | Đà Lạt Thay Đổi Từ Lúc Nào? | 5 | Khi mưa không còn làm người ta chậm lại | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 10 | Đà Lạt Thay Đổi Từ Lúc Nào? | 6 | Khi nhà kính phủ lên những thung lũng | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 10 | Đà Lạt Thay Đổi Từ Lúc Nào? | 7 | Khi người cũ thấy mình hơi lạc trong phố quen | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 10 | Đà Lạt Thay Đổi Từ Lúc Nào? | 8 | Khi người mới đến yêu Đà Lạt theo cách khác | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 10 | Đà Lạt Thay Đổi Từ Lúc Nào? | 9 | Điều mất đi không thể chỉ đổ lỗi cho phát triển | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 10 | Đà Lạt Thay Đổi Từ Lúc Nào? | 10 | Điều được sinh ra cũng cần được nhìn công bằng | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 10 | Đà Lạt Thay Đổi Từ Lúc Nào? | 11 | Đà Lạt không thể quay lại nguyên vẹn | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 10 | Đà Lạt Thay Đổi Từ Lúc Nào? | 12 | Nhưng Đà Lạt có thể trưởng thành mà không đánh mất linh hồn | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 11 | Giữ Lại Đà Lạt Xưa Để Hiểu Đà Lạt Mai Sau | 1 | Ký ức không phải để than tiếc | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 11 | Giữ Lại Đà Lạt Xưa Để Hiểu Đà Lạt Mai Sau | 2 | Người già là thư viện sống | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 11 | Giữ Lại Đà Lạt Xưa Để Hiểu Đà Lạt Mai Sau | 3 | Mỗi căn nhà cũ là một trang sách | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 11 | Giữ Lại Đà Lạt Xưa Để Hiểu Đà Lạt Mai Sau | 4 | Mỗi con dốc là một dòng chú thích | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 11 | Giữ Lại Đà Lạt Xưa Để Hiểu Đà Lạt Mai Sau | 5 | Mỗi quán nhỏ là một bảo tàng không bảng hiệu | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 11 | Giữ Lại Đà Lạt Xưa Để Hiểu Đà Lạt Mai Sau | 6 | Phải ghi lại trước khi quá muộn | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 11 | Giữ Lại Đà Lạt Xưa Để Hiểu Đà Lạt Mai Sau | 7 | Đà Lạt xưa không thuộc riêng người xưa | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 11 | Giữ Lại Đà Lạt Xưa Để Hiểu Đà Lạt Mai Sau | 8 | Người trẻ có quyền yêu Đà Lạt theo cách mới | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 11 | Giữ Lại Đà Lạt Xưa Để Hiểu Đà Lạt Mai Sau | 9 | Nhưng yêu thì phải biết giữ | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 11 | Giữ Lại Đà Lạt Xưa Để Hiểu Đà Lạt Mai Sau | 10 | Viết Đà Lạt là học cách đi nhẹ | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 11 | Giữ Lại Đà Lạt Xưa Để Hiểu Đà Lạt Mai Sau | 11 | Thành phố trong sương cần những người kể chuyện thật | Needs Evidence
Đà Lạt Xưa | 11 | Giữ Lại Đà Lạt Xưa Để Hiểu Đà Lạt Mai Sau | 12 | Khi gấp sách lại, người đọc phải muốn quay về Đà Lạt bằng sự tử tế hơn | Needs Evidence

## Book 2 Outline
Book | Chapter No | Chapter Title | Item No | Item Title | Status | Evidence IDs | Interview IDs | Fieldwork Route | Owner | Audit Note
Now Dalat | 1 | Now Dalat: Thành Phố Đang Tỉnh Dậy Trong Sương | 1 | Đà Lạt hôm nay không còn là Đà Lạt của một người | Needs Evidence
Now Dalat | 1 | Now Dalat: Thành Phố Đang Tỉnh Dậy Trong Sương | 2 | Một buổi sáng ở thành phố đông du khách | Needs Evidence
Now Dalat | 1 | Now Dalat: Thành Phố Đang Tỉnh Dậy Trong Sương | 3 | Cà phê nóng, điện thoại sáng và lịch hẹn kín ngày | Needs Evidence
Now Dalat | 1 | Now Dalat: Thành Phố Đang Tỉnh Dậy Trong Sương | 4 | Người trẻ đến đây để sống khác | Needs Evidence
Now Dalat | 1 | Now Dalat: Thành Phố Đang Tỉnh Dậy Trong Sương | 5 | Người làm nội dung nhìn Đà Lạt như một studio mở | Needs Evidence
Now Dalat | 1 | Now Dalat: Thành Phố Đang Tỉnh Dậy Trong Sương | 6 | Người kinh doanh nhìn Đà Lạt như một thị trường cảm xúc | Needs Evidence
Now Dalat | 1 | Now Dalat: Thành Phố Đang Tỉnh Dậy Trong Sương | 7 | Du khách nhìn Đà Lạt như nơi nghỉ ngắn hạn | Needs Evidence
Now Dalat | 1 | Now Dalat: Thành Phố Đang Tỉnh Dậy Trong Sương | 8 | Cư dân nhìn Đà Lạt như nhà | Needs Evidence
Now Dalat | 1 | Now Dalat: Thành Phố Đang Tỉnh Dậy Trong Sương | 9 | Sự va chạm giữa ở lại và ghé qua | Needs Evidence
Now Dalat | 1 | Now Dalat: Thành Phố Đang Tỉnh Dậy Trong Sương | 10 | Thành phố nhỏ mang áp lực lớn | Needs Evidence
Now Dalat | 1 | Now Dalat: Thành Phố Đang Tỉnh Dậy Trong Sương | 11 | Đà Lạt đang hỏi con người sẽ đối xử với nó thế nào | Needs Evidence
Now Dalat | 1 | Now Dalat: Thành Phố Đang Tỉnh Dậy Trong Sương | 12 | Now Dalat không phải khẩu hiệu, mà là một trạng thái chuyển mình | Needs Evidence
Now Dalat | 2 | Đà Lạt Của Du Lịch Mới | 1 | Du khách đến Đà Lạt để tìm gì | Needs Evidence
Now Dalat | 2 | Đà Lạt Của Du Lịch Mới | 2 | Đi nghỉ, đi yêu, đi trốn nóng, đi làm từ xa | Needs Evidence
Now Dalat | 2 | Đà Lạt Của Du Lịch Mới | 3 | Khách gia đình | Needs Evidence
Now Dalat | 2 | Đà Lạt Của Du Lịch Mới | 4 | Khách trẻ | Needs Evidence
Now Dalat | 2 | Đà Lạt Của Du Lịch Mới | 5 | Khách quốc tế | Needs Evidence
Now Dalat | 2 | Đà Lạt Của Du Lịch Mới | 6 | Khách quay lại nhiều lần | Needs Evidence
Now Dalat | 2 | Đà Lạt Của Du Lịch Mới | 7 | Du lịch cuối tuần và áp lực quá tải | Needs Evidence
Now Dalat | 2 | Đà Lạt Của Du Lịch Mới | 8 | Kinh tế đêm và chợ đêm | Needs Evidence
Now Dalat | 2 | Đà Lạt Của Du Lịch Mới | 9 | Tour săn mây, cắm trại, trekking, nông trại | Needs Evidence
Now Dalat | 2 | Đà Lạt Của Du Lịch Mới | 10 | Du lịch không thể chỉ sống bằng check in | Needs Evidence
Now Dalat | 2 | Đà Lạt Của Du Lịch Mới | 11 | Trải nghiệm thật sẽ thắng trang trí giả | Needs Evidence
Now Dalat | 2 | Đà Lạt Của Du Lịch Mới | 12 | Đà Lạt phải nâng chất lượng thay vì chỉ tăng số lượng | Needs Evidence
Now Dalat | 3 | Thành Phố Cà Phê, Âm Nhạc Và Sáng Tạo | 1 | Vì sao quán cà phê trở thành linh hồn mới của Đà Lạt | Needs Evidence
Now Dalat | 3 | Thành Phố Cà Phê, Âm Nhạc Và Sáng Tạo | 2 | Cà phê đặc sản và bản đồ vị giác cao nguyên | Needs Evidence
Now Dalat | 3 | Thành Phố Cà Phê, Âm Nhạc Và Sáng Tạo | 3 | Quán đẹp và câu hỏi về chiều sâu | Needs Evidence
Now Dalat | 3 | Thành Phố Cà Phê, Âm Nhạc Và Sáng Tạo | 4 | Âm nhạc trong thành phố sương | Needs Evidence
Now Dalat | 3 | Thành Phố Cà Phê, Âm Nhạc Và Sáng Tạo | 5 | UNESCO Creative City of Music và cơ hội thật sự | Needs Evidence
Now Dalat | 3 | Thành Phố Cà Phê, Âm Nhạc Và Sáng Tạo | 6 | Những buổi diễn nhỏ | Needs Evidence
Now Dalat | 3 | Thành Phố Cà Phê, Âm Nhạc Và Sáng Tạo | 7 | Nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế, người viết | Needs Evidence
Now Dalat | 3 | Thành Phố Cà Phê, Âm Nhạc Và Sáng Tạo | 8 | Đà Lạt như nơi trú ẩn của người sáng tạo | Needs Evidence
Now Dalat | 3 | Thành Phố Cà Phê, Âm Nhạc Và Sáng Tạo | 9 | Không gian sáng tạo phải gắn với cộng đồng địa phương | Needs Evidence
Now Dalat | 3 | Thành Phố Cà Phê, Âm Nhạc Và Sáng Tạo | 10 | Văn hóa không nên chỉ là sản phẩm du lịch | Needs Evidence
Now Dalat | 3 | Thành Phố Cà Phê, Âm Nhạc Và Sáng Tạo | 11 | Thành phố âm nhạc phải biết lắng nghe chính mình | Needs Evidence
Now Dalat | 3 | Thành Phố Cà Phê, Âm Nhạc Và Sáng Tạo | 12 | Sáng tạo ở Đà Lạt cần sự tinh tế, không cần ồn ào | Needs Evidence
Now Dalat | 4 | Homestay, Farmstay Và Giấc Mơ Sống Chậm | 1 | Vì sao người ta muốn ngủ lại trong một căn nhà nhỏ ở Đà Lạt | Needs Evidence
Now Dalat | 4 | Homestay, Farmstay Và Giấc Mơ Sống Chậm | 2 | Homestay đẹp và homestay có hồn khác nhau thế nào | Needs Evidence
Now Dalat | 4 | Homestay, Farmstay Và Giấc Mơ Sống Chậm | 3 | Farmstay không chỉ là chỗ chụp ảnh với vườn | Needs Evidence
Now Dalat | 4 | Homestay, Farmstay Và Giấc Mơ Sống Chậm | 4 | Người chủ nhà như người kể chuyện | Needs Evidence
Now Dalat | 4 | Homestay, Farmstay Và Giấc Mơ Sống Chậm | 5 | Một bữa sáng có thể làm nên thương hiệu | Needs Evidence
Now Dalat | 4 | Homestay, Farmstay Và Giấc Mơ Sống Chậm | 6 | Thiết kế phải biết nhường chỗ cho cảnh quan | Needs Evidence
Now Dalat | 4 | Homestay, Farmstay Và Giấc Mơ Sống Chậm | 7 | Khi lưu trú trở thành trải nghiệm văn hóa | Needs Evidence
Now Dalat | 4 | Homestay, Farmstay Và Giấc Mơ Sống Chậm | 8 | Sự nguy hiểm của sao chép mô hình | Needs Evidence
Now Dalat | 4 | Homestay, Farmstay Và Giấc Mơ Sống Chậm | 9 | Làm dịch vụ ở Đà Lạt phải biết giữ im lặng cho khách | Needs Evidence
Now Dalat | 4 | Homestay, Farmstay Và Giấc Mơ Sống Chậm | 10 | Từ lưu trú đến cộng đồng sống dài hạn | Needs Evidence
Now Dalat | 4 | Homestay, Farmstay Và Giấc Mơ Sống Chậm | 11 | Đà Lạt có thể trở thành thủ phủ retreat cao nguyên nếu đi đúng | Needs Evidence
Now Dalat | 4 | Homestay, Farmstay Và Giấc Mơ Sống Chậm | 12 | Sống chậm không phải bán chậm, mà là sống có giới hạn | Needs Evidence
Now Dalat | 5 | Nông Nghiệp Cao Nguyên Và Kinh Tế Xanh | 1 | Rau, hoa, trà, cà phê trong nền kinh tế hiện đại | Needs Evidence
Now Dalat | 5 | Nông Nghiệp Cao Nguyên Và Kinh Tế Xanh | 2 | Nông nghiệp công nghệ cao | Needs Evidence
Now Dalat | 5 | Nông Nghiệp Cao Nguyên Và Kinh Tế Xanh | 3 | Nhà kính: thành tựu và cảnh báo | Needs Evidence
Now Dalat | 5 | Nông Nghiệp Cao Nguyên Và Kinh Tế Xanh | 4 | Nông sản sạch và niềm tin thị trường | Needs Evidence
Now Dalat | 5 | Nông Nghiệp Cao Nguyên Và Kinh Tế Xanh | 5 | Chuỗi giá trị từ vườn đến bàn ăn | Needs Evidence
Now Dalat | 5 | Nông Nghiệp Cao Nguyên Và Kinh Tế Xanh | 6 | Du lịch nông nghiệp | Needs Evidence
Now Dalat | 5 | Nông Nghiệp Cao Nguyên Và Kinh Tế Xanh | 7 | Cà phê, trà và thương hiệu địa phương | Needs Evidence
Now Dalat | 5 | Nông Nghiệp Cao Nguyên Và Kinh Tế Xanh | 8 | Người nông dân trong thời đại số | Needs Evidence
Now Dalat | 5 | Nông Nghiệp Cao Nguyên Và Kinh Tế Xanh | 9 | Đất, nước, khí hậu và giới hạn phát triển | Needs Evidence
Now Dalat | 5 | Nông Nghiệp Cao Nguyên Và Kinh Tế Xanh | 10 | Kinh tế xanh không thể chỉ là nhãn dán | Needs Evidence
Now Dalat | 5 | Nông Nghiệp Cao Nguyên Và Kinh Tế Xanh | 11 | Đà Lạt phải bán giá trị, không bán rẻ cảnh quan | Needs Evidence
Now Dalat | 5 | Nông Nghiệp Cao Nguyên Và Kinh Tế Xanh | 12 | Tương lai cao nguyên nằm trong cách đối xử với đất | Needs Evidence
Now Dalat | 6 | Bản Đồ Những Khu Đà Lạt Hôm Nay | 1 | Khu trung tâm quanh hồ Xuân Hương | Needs Evidence
Now Dalat | 6 | Bản Đồ Những Khu Đà Lạt Hôm Nay | 2 | Chợ Đà Lạt và vùng năng lượng thương mại | Needs Evidence
Now Dalat | 6 | Bản Đồ Những Khu Đà Lạt Hôm Nay | 3 | Phường cũ, dốc cũ, nhà cũ | Needs Evidence
Now Dalat | 6 | Bản Đồ Những Khu Đà Lạt Hôm Nay | 4 | Tuyến Trại Mát | Needs Evidence
Now Dalat | 6 | Bản Đồ Những Khu Đà Lạt Hôm Nay | 5 | Tuyến Cầu Đất | Needs Evidence
Now Dalat | 6 | Bản Đồ Những Khu Đà Lạt Hôm Nay | 6 | Tuyến Tà Nung | Needs Evidence
Now Dalat | 6 | Bản Đồ Những Khu Đà Lạt Hôm Nay | 7 | Tuyến Lạc Dương, Lang Biang | Needs Evidence
Now Dalat | 6 | Bản Đồ Những Khu Đà Lạt Hôm Nay | 8 | Tuyến hồ Tuyền Lâm | Needs Evidence
Now Dalat | 6 | Bản Đồ Những Khu Đà Lạt Hôm Nay | 9 | Tuyến ngoại ô farmstay | Needs Evidence
Now Dalat | 6 | Bản Đồ Những Khu Đà Lạt Hôm Nay | 10 | Những khu đang bị du lịch hóa quá nhanh | Needs Evidence
Now Dalat | 6 | Bản Đồ Những Khu Đà Lạt Hôm Nay | 11 | Những nơi còn giữ được sự yên | Needs Evidence
Now Dalat | 6 | Bản Đồ Những Khu Đà Lạt Hôm Nay | 12 | Đọc bản đồ Đà Lạt bằng nhịp thở, không chỉ bằng GPS | Needs Evidence
Now Dalat | 7 | Đà Lạt Và Người Mới Đến | 1 | Người bỏ phố lớn lên Đà Lạt | Needs Evidence
Now Dalat | 7 | Đà Lạt Và Người Mới Đến | 2 | Người mở quán | Needs Evidence
Now Dalat | 7 | Đà Lạt Và Người Mới Đến | 3 | Người làm việc từ xa | Needs Evidence
Now Dalat | 7 | Đà Lạt Và Người Mới Đến | 4 | Người nghệ sĩ đi tìm không gian | Needs Evidence
Now Dalat | 7 | Đà Lạt Và Người Mới Đến | 5 | Người trẻ đến vì lãng mạn rồi ở lại vì đời sống | Needs Evidence
Now Dalat | 7 | Đà Lạt Và Người Mới Đến | 6 | Người về hưu | Needs Evidence
Now Dalat | 7 | Đà Lạt Và Người Mới Đến | 7 | Người nước ngoài sống dài hạn | Needs Evidence
Now Dalat | 7 | Đà Lạt Và Người Mới Đến | 8 | Người lao động dịch vụ | Needs Evidence
Now Dalat | 7 | Đà Lạt Và Người Mới Đến | 9 | Cư dân cũ và cư dân mới | Needs Evidence
Now Dalat | 7 | Đà Lạt Và Người Mới Đến | 10 | Xung đột nhẹ giữa thói quen cũ và nhu cầu mới | Needs Evidence
Now Dalat | 7 | Đà Lạt Và Người Mới Đến | 11 | Muốn thuộc về Đà Lạt phải học cách không làm ồn | Needs Evidence
Now Dalat | 7 | Đà Lạt Và Người Mới Đến | 12 | Đà Lạt đón người mới, nhưng không nên bị người mới làm biến dạng | Needs Evidence
Now Dalat | 8 | Đà Lạt Ban Đêm | 1 | Đêm Đà Lạt lạnh theo một cách riêng | Needs Evidence
Now Dalat | 8 | Đà Lạt Ban Đêm | 2 | Chợ đêm và dòng người | Needs Evidence
Now Dalat | 8 | Đà Lạt Ban Đêm | 3 | Đồ nướng, sữa đậu nành, bánh tráng nướng | Needs Evidence
Now Dalat | 8 | Đà Lạt Ban Đêm | 4 | Những con dốc sáng đèn | Needs Evidence
Now Dalat | 8 | Đà Lạt Ban Đêm | 5 | Quán nhạc nhỏ | Needs Evidence
Now Dalat | 8 | Đà Lạt Ban Đêm | 6 | Rooftop và ánh đèn dưới thung lũng | Needs Evidence
Now Dalat | 8 | Đà Lạt Ban Đêm | 7 | Đêm của du khách | Needs Evidence
Now Dalat | 8 | Đà Lạt Ban Đêm | 8 | Đêm của người làm dịch vụ | Needs Evidence
Now Dalat | 8 | Đà Lạt Ban Đêm | 9 | Đêm của người cô đơn | Needs Evidence
Now Dalat | 8 | Đà Lạt Ban Đêm | 10 | Kinh tế đêm cần văn hóa đêm | Needs Evidence
Now Dalat | 8 | Đà Lạt Ban Đêm | 11 | Đà Lạt không nên thức bằng mọi giá | Needs Evidence
Now Dalat | 8 | Đà Lạt Ban Đêm | 12 | Đêm đẹp nhất là đêm còn nghe được tiếng lạnh | Needs Evidence
Now Dalat | 9 | Đà Lạt Đẹp Nhưng Đang Đau Ở Đâu? | 1 | Kẹt xe trong thành phố nhỏ | Needs Evidence
Now Dalat | 9 | Đà Lạt Đẹp Nhưng Đang Đau Ở Đâu? | 2 | Rác du lịch | Needs Evidence
Now Dalat | 9 | Đà Lạt Đẹp Nhưng Đang Đau Ở Đâu? | 3 | Tiếng ồn ở nơi từng rất yên | Needs Evidence
Now Dalat | 9 | Đà Lạt Đẹp Nhưng Đang Đau Ở Đâu? | 4 | Bê tông hóa cảnh quan | Needs Evidence
Now Dalat | 9 | Đà Lạt Đẹp Nhưng Đang Đau Ở Đâu? | 5 | Mất rừng và hệ quả khí hậu | Needs Evidence
Now Dalat | 9 | Đà Lạt Đẹp Nhưng Đang Đau Ở Đâu? | 6 | Nhà kính và câu hỏi thẩm mỹ đô thị | Needs Evidence
Now Dalat | 9 | Đà Lạt Đẹp Nhưng Đang Đau Ở Đâu? | 7 | Giá đất, giá thuê và áp lực cư dân | Needs Evidence
Now Dalat | 9 | Đà Lạt Đẹp Nhưng Đang Đau Ở Đâu? | 8 | Du lịch đại trà làm mỏng trải nghiệm | Needs Evidence
Now Dalat | 9 | Đà Lạt Đẹp Nhưng Đang Đau Ở Đâu? | 9 | Người Đà Lạt có thể bị đẩy ra khỏi Đà Lạt của mình | Needs Evidence
Now Dalat | 9 | Đà Lạt Đẹp Nhưng Đang Đau Ở Đâu? | 10 | Không thể yêu thành phố bằng cách tiêu thụ thành phố | Needs Evidence
Now Dalat | 9 | Đà Lạt Đẹp Nhưng Đang Đau Ở Đâu? | 11 | Nói về cái đau không phải để chê | Needs Evidence
Now Dalat | 9 | Đà Lạt Đẹp Nhưng Đang Đau Ở Đâu? | 12 | Thành phố nào được yêu thật cũng cần được nói thật | Needs Evidence
Now Dalat | 10 | Tầm Nhìn Đà Lạt Đáng Sống | 1 | Đà Lạt nên trở thành đô thị cao nguyên kiểu gì | Needs Evidence
Now Dalat | 10 | Tầm Nhìn Đà Lạt Đáng Sống | 2 | Thành phố xanh, thông minh, nhưng không lạnh lùng | Needs Evidence
Now Dalat | 10 | Tầm Nhìn Đà Lạt Đáng Sống | 3 | Du lịch chất lượng cao thay vì du lịch quá tải | Needs Evidence
Now Dalat | 10 | Tầm Nhìn Đà Lạt Đáng Sống | 4 | Bảo tồn kiến trúc và cảnh quan | Needs Evidence
Now Dalat | 10 | Tầm Nhìn Đà Lạt Đáng Sống | 5 | Không gian đi bộ, xe đạp, giao thông nhẹ | Needs Evidence
Now Dalat | 10 | Tầm Nhìn Đà Lạt Đáng Sống | 6 | Bản đồ âm nhạc, nghệ thuật và lễ hội bốn mùa | Needs Evidence
Now Dalat | 10 | Tầm Nhìn Đà Lạt Đáng Sống | 7 | Kinh tế sáng tạo gắn với nông nghiệp và du lịch | Needs Evidence
Now Dalat | 10 | Tầm Nhìn Đà Lạt Đáng Sống | 8 | Giáo dục, nghiên cứu, nghỉ dưỡng dài hạn | Needs Evidence
Now Dalat | 10 | Tầm Nhìn Đà Lạt Đáng Sống | 9 | Rừng thông là hơi thở của Đà Lạt | Needs Evidence
Now Dalat | 10 | Tầm Nhìn Đà Lạt Đáng Sống | 10 | Tương lai không nằm ở xây nhiều hơn | Needs Evidence
Now Dalat | 10 | Tầm Nhìn Đà Lạt Đáng Sống | 11 | Tương lai nằm ở biết dừng đúng lúc | Needs Evidence
Now Dalat | 10 | Tầm Nhìn Đà Lạt Đáng Sống | 12 | Đà Lạt đáng sống khi cư dân cũng được sống tốt, không chỉ du khách được vui | Needs Evidence
Now Dalat | 11 | Vì Sao Thế Giới Sẽ Còn Tìm Đến Đà Lạt? | 1 | Vì khí hậu là tài sản hiếm | Needs Evidence
Now Dalat | 11 | Vì Sao Thế Giới Sẽ Còn Tìm Đến Đà Lạt? | 2 | Vì sương tạo ra cảm xúc | Needs Evidence
Now Dalat | 11 | Vì Sao Thế Giới Sẽ Còn Tìm Đến Đà Lạt? | 3 | Vì hoa tạo ra ký ức | Needs Evidence
Now Dalat | 11 | Vì Sao Thế Giới Sẽ Còn Tìm Đến Đà Lạt? | 4 | Vì âm nhạc tạo ra bản sắc mới | Needs Evidence
Now Dalat | 11 | Vì Sao Thế Giới Sẽ Còn Tìm Đến Đà Lạt? | 5 | Vì cà phê, trà, rau, hoa có thể đi ra thế giới | Needs Evidence
Now Dalat | 11 | Vì Sao Thế Giới Sẽ Còn Tìm Đến Đà Lạt? | 6 | Vì người trẻ cần nơi để sáng tạo mà không kiệt sức | Needs Evidence
Now Dalat | 11 | Vì Sao Thế Giới Sẽ Còn Tìm Đến Đà Lạt? | 7 | Vì Việt Nam cần một biểu tượng đô thị cao nguyên đáng sống | Needs Evidence
Now Dalat | 11 | Vì Sao Thế Giới Sẽ Còn Tìm Đến Đà Lạt? | 8 | Vì du khách quốc tế cần trải nghiệm sâu hơn biển và thành phố lớn | Needs Evidence
Now Dalat | 11 | Vì Sao Thế Giới Sẽ Còn Tìm Đến Đà Lạt? | 9 | Vì Đà Lạt có thể là trung tâm sống chậm có chất lượng | Needs Evidence
Now Dalat | 11 | Vì Sao Thế Giới Sẽ Còn Tìm Đến Đà Lạt? | 10 | Vì quá khứ của Đà Lạt đủ đẹp để làm nền cho tương lai | Needs Evidence
Now Dalat | 11 | Vì Sao Thế Giới Sẽ Còn Tìm Đến Đà Lạt? | 11 | Vì tương lai của Đà Lạt đủ quan trọng để không được làm vội | Needs Evidence
Now Dalat | 11 | Vì Sao Thế Giới Sẽ Còn Tìm Đến Đà Lạt? | 12 | Now Dalat là lời mời: đến nhẹ, sống sâu, rời đi tử tế, và quay lại với lòng biết ơn | Needs Evidence

## Research Matrix
Pillar | Book | Core Question | Required Evidence | Primary Sources | Fieldwork Required | Status | Owner | Risk
Đất và người bản địa | Đà Lạt Xưa | Đà Lạt bắt đầu từ ai và từ đâu? | Địa chí + phỏng vấn người bản địa + sensitivity review | S03, S05 | Lạc Dương/Lang Biang/Tà Nung | Needs Evidence |  | Cao
Khí hậu và cách sống | Đà Lạt Xưa | Khí hậu tạo ra nhịp sống thế nào? | Quan sát thực địa + phỏng vấn cư dân + ảnh mùa | S03, S04 | Hồ, dốc, chợ, khu dân cư | Needs Evidence |  | Trung bình
Kiến trúc và cảnh quan | Đà Lạt Xưa | Nhà và dốc giữ ký ức ra sao? | Ảnh, bản đồ, hồ sơ công trình, nhân chứng | S03, S04 | Trần Hưng Đạo/Yersin/Ga/Dinh | Needs Evidence |  | Cao
Du lịch mới | Now Dalat | Đà Lạt đang thu hút ai và vì sao? | Số liệu + phỏng vấn khách + doanh nghiệp | S02 | Chợ đêm, homestay, farmstay | Needs Evidence |  | Cao
Âm nhạc và sáng tạo | Now Dalat | UNESCO City of Music có thể thành nội dung thật không? | UNESCO + hoạt động địa phương + nghệ sĩ | S01 | Quán nhạc, sự kiện, nghệ sĩ | Needs Evidence |  | Trung bình
Nông nghiệp xanh | Cả hai | Rau, hoa, trà, cà phê tạo bản sắc và áp lực gì? | Số liệu + nông dân + tour canh nông | S09 | Trại Mát/Cầu Đất/Tà Nung | Needs Evidence |  | Cao
Cái đẹp và cái đau | Now Dalat | Đà Lạt đang đau ở đâu? | Ảnh đối chiếu + cư dân + chuyên gia đô thị | S02, S06 | Điểm quá tải, nhà kính, trung tâm | Needs Evidence |  | Cao
Tầm nhìn đáng sống | Now Dalat | Đà Lạt nên phát triển có giới hạn ra sao? | Quy hoạch + chuyên gia + case studies | S06, S07, S08 | Hồ Tuyền Lâm/Cần tuyến vùng | Needs Evidence |  | Cao

## Interview Plan
Group | Minimum Interviews | Purpose | Consent Form Needed | Sensitivity Review | Status | Owner | Evidence Folder
Người Đà Lạt trên 70 tuổi | 30 | Ký ức trước du lịch đại trà, nhà, chợ, trường, mùa lạnh | Yes | Optional | Not Started
Người bản địa K’Ho/Lạch/Chil/Srê | 20 | Đất, núi, tên gọi, văn hóa bản địa | Yes | Mandatory | Not Started
Người trồng hoa, rau, trà, cà phê | 50 | Kinh tế đất, mùa vụ, nhà kính, chuyển đổi nông nghiệp | Yes | Optional | Not Started
Chủ quán, homestay, farmstay | 40 | Dịch vụ, trải nghiệm, thương mại hóa | Yes | Optional | Not Started
Người làm du lịch lâu năm | 25 | Lịch sử sản phẩm du lịch, thay đổi khách | Yes | Optional | Not Started
Người trẻ sáng tạo | 40 | Âm nhạc, thiết kế, ảnh, nội dung số | Yes | Optional | Not Started
Người mới chuyển lên Đà Lạt | 30 | Kỳ vọng, va chạm, thuộc về | Yes | Optional | Not Started
Du khách quay lại nhiều lần | 40 | Vì sao nhớ, vì sao trở lại | Yes | No | Not Started
Người nước ngoài sống dài hạn | 15 | Góc nhìn quốc tế về sống và trải nghiệm | Yes | Optional | Not Started

## Risk Register
Risk ID | Risk | Level | Impact | Mitigation | Gate | Status | Owner
R01 | Lãng mạn hóa lịch sử, che mờ cư dân bản địa | High | Mất đạo đức kể chuyện, sai nền văn hóa | Mở sách từ đất/rừng/người bản địa; sensitivity review | Before Draft | Needs Review
R02 | Viết Đà Lạt Xưa theo hoài niệm cực đoan | High | Phủ nhận hiện tại, làm sách lệch giọng | Mỗi chương xưa phải có câu hỏi cho tương lai | Chapter Outline | Needs Review
R03 | Now Dalat thành quảng cáo du lịch/bất động sản | High | Mất độ tin cậy | Cấm ngôn ngữ bán hàng; bắt buộc nói cái đau | Line Edit | Needs Review
R04 | Nhầm số liệu Lâm Đồng thành số liệu riêng Đà Lạt | High | Sai sự thật | Audit cấp dữ liệu: tỉnh/thành phố/khu vực | Fact Check | Needs Evidence
R05 | Trích thơ/nhạc chưa có quyền | High | Rủi ro bản quyền | Không chép lời; dùng trích dẫn tự phỏng vấn | Legal Review | Needs Review
R06 | Thiếu consent ảnh/giọng/phỏng vấn | High | Rủi ro quyền riêng tư | Mọi nhân vật có form consent | Before Web/Public | Needs Review
R07 | Chính trị hóa quy hoạch/tên gọi | Medium High | Lệch yêu cầu người dùng | Dùng ngôn ngữ hành chính trung tính | Editorial Review | Needs Review
R08 | Dự báo tương lai thành cam kết quá mức | Medium High | Mất tính trung thực | Dùng ngôn ngữ tầm nhìn có điều kiện | Fact Review | Needs Review
R09 | Chiếm dụng văn hóa bản địa trong du lịch | High | Tổn thương cộng đồng, sai đạo đức | Có người địa phương đọc duyệt | Sensitivity Review | Needs Evidence
R10 | Sách bị quá tải thông tin, thiếu cảm xúc | Medium | Mất sức đọc | Mỗi mục có cảnh thật/người thật/tầng nghĩa | Development Edit | Needs Review
R11 | Ảnh đẹp nhưng không có bản quyền rõ ràng | High | Không thể xuất bản/KDP/web | Asset register và rights log | Design Gate | Needs Evidence
R12 | Tramsaigon.com/dalat lẫn vai trò với site chính | Medium | Loạn architecture | Tách landing/book/archive/shop rõ ràng | Web Gate | Needs Review

## Web Architecture
URL | Purpose | Content Type | Data Required | Gate | Status | Owner
/dalat | Landing page tổng | Page | Book positioning, hero copy, source-safe claims | Editorial + SEO | Needs Review
/dalat/books/da-lat-xua | Trang sách cuốn 1 | Book page | Synopsis, outline, sample chapter, ISBN later | Publishing | Needs Review
/dalat/books/now-dalat | Trang sách cuốn 2 | Book page | Synopsis, outline, sample chapter, ISBN later | Publishing | Needs Review
/dalat/archive | Kho ký ức | Archive | Interview snippets, photos, metadata, consent | Consent | Needs Evidence
/dalat/oral-history | Gọi nhân chứng kể chuyện | Form | Consent copy, upload fields, privacy notice | Legal | Needs Evidence
/dalat/map | Bản đồ câu chuyện | Interactive | Coordinates, routes, stories, images | Fact + Asset | Needs Evidence
/dalat/people | Chân dung cư dân | Article collection | Interview IDs, consent, photos | Consent | Needs Evidence
/dalat/food | Ẩm thực và chợ | Article hub | Places, dishes, stories, routes | Fact | Needs Evidence
/dalat/farms | Rau, hoa, trà, cà phê | Article hub | Farm interviews, sources, photo rights | Fact + Consent | Needs Evidence
/dalat/music | Thành phố âm nhạc | Article hub | UNESCO, event archive, artist interviews | Fact + Consent | Needs Evidence
/dalat/now | Hiện tại | Article hub | Tourism data, economy, lifestyle | Fact | Needs Evidence
/dalat/future | Tầm nhìn xanh | Article hub | Planning sources, expert commentary | Fact | Needs Evidence
/dalat/shop | Bán sách | Commerce | Products, ISBN, price, policy | Publishing + Legal | Not Started

## Production Roadmap
Phase | Duration | Output | Gate | Status | Owner | Start | Due | Evidence
0. Khóa nền dự án | 1 week | Concept, scope, folder convention | Founder Approval | Needs Review
1. Research Desk | 2-3 weeks | Research dossier, source register, claim register | Research Lead | Not Started
2. Oral History & Fieldwork | 6-10 weeks | 250+ interviews, 10 routes, photo/audio logs | Consent + Evidence | Not Started
3. Khóa mục lục bản viết | 1 week | Final chapter/item outline with evidence packs | Editorial Gate | Not Started
4. Viết Đà Lạt Xưa | 10-16 weeks | 300-450 page VN manuscript | Development Edit | Not Started
5. Viết Now Dalat | 10-16 weeks | 300-450 page VN manuscript | Development Edit | Not Started
6. Biên tập cấp 1 | 3-5 weeks | Clean manuscript, structure, style | Editorial Gate | Not Started
7. Fact/Legal/Sensitivity | 3-6 weeks | Fact report, rights log, sensitivity notes | Release Gate | Not Started
8. Thiết kế/KDP | 4-8 weeks | DOCX, print PDF, cover, metadata | KDP Previewer | Not Started
9. Web Launch | Parallel | Landing, excerpts, archive, shop | Web QA | Not Started
10. Chuyển ngữ | After VN final | EN and other editions | Translation Gate | Not Started

## KDP & Publishing Gate
Gate | Requirement | Book 1 Status | Book 2 Status | Evidence | Owner | Notes
Manuscript | Complete 300-450 pp Vietnamese manuscript | Not Started | Not Started
Fact Check | All historical/current claims verified | Not Started | Not Started
Consent | All interviews cleared | Not Started | Not Started
Photo Rights | All images licensed/owned/released | Not Started | Not Started
Legal | No copyright/legal/privacy issues | Not Started | Not Started
Style | No travel brochure language, no hype | Needs Review | Needs Review
Design | Interior + cover specs ready | Not Started | Not Started
ISBN | ISBN strategy confirmed | Not Started | Not Started
KDP Preview | No previewer issues | Not Started | Not Started
Web Sales | Shop policy + product pages ready | Not Started | Not Started